中共湖北经济学院委员会文件

鄂经院党发〔2020〕11号

关于印发《湖北经济学院“十四五”事业

发展规划编制工作方案》的通知

校内各单位：

《湖北经济学院“十四五”事业发展规划编制工作方案》已经学校党委审定，现予印发，请各有关单位、各有关负责人认真组织实施，确保规划编制工作高质量推进落实。

中共湖北经济学院委员会

2020年7月1日

湖北经济学院

“十四五”事业发展规划编制工作方案

为做好我校“十四五”事业发展规划编制工作，特制定本方案。

一、认真组织规划编制工作

（一）总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，贯彻落实全国全省教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，立足省情，主动对接国家和湖北省发展战略需求，对标加快推进教育现代化、建设教育强省、办好人民满意教育目标，立足校情，对标加快建设特色鲜明的高水平财经大学战略目标，科学、系统、精准 谋划“十四五”发展的具体目标、重点任务和改革举措。

（二）主要任务

1．全面总结评估学校“十三五”事业发展取得的成绩和经验，深入分析“学生日益增长的高质量学习经历的需求与学校人才培养能力不平衡不充分的发展”的矛盾，围绕全面提升人才培养能力、推动学校升级进位高质量发展、加快建设特色鲜明的高水平财经大学等查找关键问题，提出解决关键问题的对策建议，为编制“十四五”规划确定战略目标、任务、举措等提供参考。

2．深入分析“十四五”期间高等教育发展面临的新形势新情况，准确把握高质量发展对教育事业发展提出的新任务新要求，深入分析未来5年我省推进教育现代化、深化教育体制机制改革、缓解教育热点难点问题、实现教育体系与经济社会发展有效对接、疫后恢复重建等外部发展环境，做好规划预研究，研判“十四五”发展机遇和挑战，正确定位、科学定标。

3．紧紧围绕加快建设特色鲜明的高水平财经大学战略目标，明确“十四五”时期学校内涵建设、特色发展的主要任务指标，重大改革事项及资源配置方向、建设项目安排及其绩效预期，治理体系和治理能力建设的任务和举措以及达成目标的保障条件。

（三）编制原则

1．坚持打基础、管全局、利长远。

2．坚持挑战度和引领性相统一、目标导向和问题导向相统一、全面规划和突出重点相统一、战略指导性和可操作性相统一。

3．坚持科学性、前瞻性、战略性和可操作性。

4．坚持科学编规划、系统编规划、开门编规划、规范编规划。

二、规划体系

学校“十四五”事业发展规划体系由总体规划、专项规划、学院规划组成。

（一）总体规划：《湖北经济学院“十四五”事业发展规划》（2021-2025年）。

（二）专项规划

1．学科建设规划，包括学科体系布局及建设规划，应用经济学、工商管理、法学争创国内一流学科建设方案，省级优势特色学科群建设计划或方案，研究生教育提质增量计划。

2．人才培养工作规划（本科教育创一流行动计划2021-2025），包括一流专业建设、一流课程建设、学科竞赛、大学生创新创业等重点内容。

3．教师队伍建设规划，包括一流师资队伍建设规划、人事分配制度改革方案。

4．科学研究与社会服务发展规划。

5．校园文化建设规划。

6．校园建设总体规划（包括修建性详规、重大基本建设项目规划、生态校园建设规划）。

7．产教融合发展规划。

8．管党治党工作规划。

（三）学院规划：各学院根据学校“十四五”发展的总体规划、各专项规划编制学院规划，学院规划应包括发展基础、总体目标、战略任务、发展思路，明确“十四五”时期本学院学科专业建设、人才培养和教学改革、学生教育和管理、师资队伍能力建设、科研和社会服务、对外合作交流、学院治理体系和治理能力等重要工作目标、任务、举措。

三、“十四五”规划组织机构

（一）“十四五”规划领导小组

组长：温兴生

副组长：董仕节

成员：梅华  刘大洪  鲁晓成  何慧刚  张以林

领导小组职责：统一部署和指导学校“十四五”事业发展规划的编制工作，研究决定规划编制中的重大问题，部署规划执行落实工作。

（二）领导小组办公室

“十四五”规划领导小组办公室设在发展规划处。

办公室主任：董仕节（兼）

副主任：王  平   薛吉宝

成  员：朱  磊   尹青山   陶前功   郑国霞

宋  健   严  飞   刘国武   刘成云

王  虹   熊江华   周劲松   李  刚

李  颖   索凯峰   汪  斌

领导小组办公室主要职责：负责统筹学校“十三五”规划总结评估和“十四五”总体规划编制工作；负责总体规划文本起草、征求意见、专家论证、提请审定、报批发布，衔接协调专项规划编制、审定工作，指导学院规划编制工作；组织规划专题调研和重大课题研究（上述人员按现任领导岗位安排，若岗位变动，继任岗位人员自然替补）。

（三）专家咨询组

邀请校内外有关领域的专家、学者组成专家咨询组，对“十四五”规划的前期预研和文本编制进行咨询和指导，对规划文本进行论证。

校内专家：付宏、许传华、戴化勇、李长爱、何明霞、邱秋、高刃、聂春田、姜璐、张凤松、肖家杰

校外专家：华中科技大学教育科学研究院4人，省教育科学研究院1人，专业评价机构4人，省外财经类兄弟高校规划部门负责人3人。

（四）专项规划组

1．学科建设规划组，组长刘大洪 ，研究生处（学科办）牵头，科研处、教务处、人事处、财务处为主要责任单位，有关部门和学院协作。

2．人才培养工作规划组，组长何慧刚，教务处牵头，研究生处、学工处、校团委、国交处、网教中心为主要责任单位，有关部门和学院协作。

3．教师队伍建设规划组，组长何慧刚，人事处牵头，组织部、科研处、教务处、研究生处、发规处、国交处为主要责任单位，有关部门和学院协作。

4．科学研究与社会服务发展规划组，组长鲁晓成，科研处牵头，研究生处、教务处、国交处、各研究平台为主要责任单位，有关部门和学院协作。

5．校园文化建设规划组，组长张以林，宣传部牵头，学校办、学工部、校团委、校工会、合作发展处、网教中心、图书馆为主要责任单位，有关部门和学院协作。

6．校园建设总体规划，组长董仕节，发规处牵头，财务处、基建处、后勤集团为主要责任单位，校内其他单位协作。

7．产教融合发展规划，组长董仕节，校区开发办牵头，教务处、科研处、合作发展处、资产处、财务处、创业学院为主要责任单位，校内其他单位协作。

8．管党治党工作规划，组长温兴生，副组长梅华、刘大洪、张以林，学校办牵头，组织部、宣传部（教师工作部）、统战部、纪委办、党委研究室、人事处、学工部、研究生党委、保卫部、校工会、校团委、马克思主义学院为主要责任单位。

专项规划组职责：具体负责相应专项规划的编制工作。原则上由各专项规划分管校领导担任组长，成员由相关职能部门和学院负责人组成。各专项规划组指定一名主要执笔人，兼任联系人。

（五）学院规划组

各学院相应成立规划编制工作领导小组，由院长牵头，组织完成本学院“十四五”发展规划编制工作。

四、规划编制工作安排

规划编制工作主要分两个阶段，第一阶段为前期工作，即规划预研究；第二阶段为规划编制和审定发布，包括文本起草、征求意见、修改完善、专家论证、审定发布等环节，为保证编制进度，这些环节相互衔接，按进度要求有序、交叉推进。

（一）规划预研究

1．成立学校“十四五”规划编制工作机构，制定规划编制工作方案，开通“十四五”规划网页专栏，组织规划编制的动员和宣传工作，营造谋篇战略规划的良好氛围（2020年7月上旬完成，发规处负责落实）。

2．结合学校第四次党代会报告起草工作，开展第三届党委领导学校事业发展情况分析，总结第三次党代会以来学校发展取得的成就，分析发展中存在的短板和问题（2020年7月完成，党委研究室负责落实）。

3．拟请第三方对我校“十三五”规划任务指标完成情况进行评价，形成评价报告（拟请华科大教科院组织）；委托大学评价机构对学校发展状况进行评价，形成2019年发展情况第三方评价报告，并提出学校发展中的问题及解决对策建议（2020年9月底完成初稿，发规处负责组织落实）。

4．校领导开展2020年蹲点调研，以谋篇“十四五”为主题，坚持问题导向，按分管工作领域了解需求、发现问题，提出规划要安排部署的任务项目和发展指标（2020年10月底完成调研报告，学校办负责组织落实）。

5．各专项规划组开展预研究，拟定需要研究的重大问题，组织专题调研，拟定“十四五”规划关键发展指标、指标值建议，形成专题研究报告或预研报告（10月底交流研讨，12月底前完成专项规划编写提纲，各专项规划组负责）。

6．学院自主组织开展预研究，总结分析本学院“十三五”规划完成情况，拟定“十四五”规划发展关键指标、指标值建议和规划编写提纲，提交2021年本学院教代会讨论通过后开始编制学院规划。

7．领导小组办公室就学校总体规划涉及的重大发展战略及改革措施等问题开展综合性战略研究，适当发布若干预研究课题，吸收校内外专家参加学校规划编制研究工作，验收和评估各类预研究报告，组织预研究成果交流。

（二）规划编制和审定发布

8．领导小组办公室组织专班拟定《湖北经济学院“十四五”事业发展规划》编写提纲、关键发展指标与指标值建议稿，在一定范围内征求意见后，提交规划领导小组审定（2020年11月）。

9．总体规划专班编制起草《湖北经济学院“十四五”事业发展规划》，初稿2021年2月提交规划领导小组审议后，通过教代会、讨论会等形式和渠道在全校范围内开展讨论、征集意见，同时组织专家论证。正式稿经校党委全体会议审议通过后发布，并按照上级教育主管部门有关要求上报备案。

10．各专项规划组适当组织专班，加强分工协作，预研究和起草工作与总体规划同步进行，待学校总体规划正式发布后再作适当优化调整形成征求意见稿，提交规划领导小组审议后，在全校范围内组织征集意见、再修改再完善。提请校党委常委会审定后发布。总体规划发布后2个月内完成。

11．学校总体规划发布后，学院规划开始起草，2个月内形成征求意见稿，并自主组织征集意见和专家论证。待各专项规划发布后，再作适当优化调整，提请本学院教代会讨论通过、党政联席会会审定，报规划工作领导小组办公室备案。学院规划在各专项规划正式发布后2个月内完成。

12．印发《湖北经济学院“十四五”事业发展规划（2021-2025年）》及专项规划、学院规划。

五、工作要求

（一）加强学习研究。编制“十四五”事业发展规划，要学习先行，下足研究功夫，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和关于教育的重要论述，认真学习党的十九大报告及十九届二中、三中、四中全会精神，认真研究新时代高等教育发展战略，准确把握湖北省委有关经济社会发展的重大战略部署，把思想统一到聚焦聚力推动学校升级进位高质量发展上来。

（二）坚持群众路线。树立远大目标、攻坚重大任务、破解重大难题，必须坚持依靠群众，问需于师生、问计于师生，群策群力、众志成城。在规划编制的各个环节、各个阶段，都要敞开渠道广泛听取各方面意见建议，使规划编制工作起到团结师生、集中智慧、凝聚力量、统一思想、鼓舞士气的作用。

（三）强化目标引领。深入研判未来五年学校加快建设特色鲜明高水平财经大学的阶段性目标，吃准学校在湖北省高等教育格局中的发展定位，明确在全国财经类高校、省属普通本科高校中的排名定位，以此确定事业发展各项指标， “跳起来摘桃子”，强化规划指标的引领作用。

（四）突出发展重点。坚持有所为有所不为，各类规划编制都要突出重点任务，研究确定重大任务目标的指标、标准，明确实现任务指标的路径、资源配置保障的举措，以保证规划在执行过程中，能够集中力量集中资源，攻坚重大任务、重点目标，实现重点突破。

（五）强化衔接协调。加强学校“十四五”规划与全国、全省教育“十四五”规划的衔接，确保学校规划与上级教育规划目标上下贯通、政策协调一致。处理好“十三五”和“十四五”改革发展建设目标任务的内在关系，保证目标贯通、定力坚实、接续奋斗。加强学校“十四五”总体规划与专项规划、学院规划的相互衔接，保证校内各级规划相互吻合、目标一致。

（六）提高工作质效。规划编制工作要加强统筹协调，各类规划编制都要制定具体的工作计划，把预研、起草、征求意见、专家论证、审批发布等各项工作抓紧抓实抓细，确保规划编制高质量、工作推进高效率。

附件：1．湖北经济学院“十四五”规划编制工作进度表

2．湖北经济学院关于认真组织“十四五”规划预

研究工作的安排意见

3．湖北经济学院“十四五”规划预研报告样表

附件1

湖北经济学院“十四五”规划编制工作进度表

| 工作内容 | 工作任务 | 完成时间 | 责任单位/人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案准备及预研究 | 完成学校事业发展规划编制工作方案 | 2020年6月 | 发展规划处 |
|  | 成立学校总体规划编制工作专班 | 2020年6月 | 发展规划处 |
|  | 召开规划编制动员会 | 2020年6月 | 发展规划处 |
|  | 完成专项规划编制工作方案 | 2020年7月 | 专项规划组长 |
|  | 完成学院规划编制工作方案 | 2020年7月 | 院长 |
|  | 专项规划组和学院成立工作专班，并于7月15日前报领导小组办公室备案 | 2020年7月 | 专项规划组长、院长 |
|  | 开设规划编制网页专栏 | 2020年8月 | 领导小组办公室 |
|  | 完成第三届党委领导学校事业发展情况总结报告 | 2020年7月 | 党委研究室 |
|  | 完成“十三五”规划执行情况总结评估报告 | 初稿2020年9月、定稿2021年1月 | 发展规划处 |
|  | 2019学校发展第三方评价报告 | 2020年9月 | 发展规划处 |
|  | 校领导蹲点调研报告 | 2020年10月 | 学校办公室 |
|  | 各专项规划预研报告 | 2020年10月 | 各专项规划组 |
|  | 预研究成果交流 | 2020年10月 | 领导小组办公室 |
| 编制起草修改完善审定发布 | 拟定总体规划提纲、关键指标、指标值建议稿，征求意见后提交领导小组审定 | 2020年11月 | 领导小组办公室 |
|  | 出台党委关于“十四五”事业发展的指导意见 | 2021年1月 | 领导小组办公室 |
|  | 完成总体规划初稿并提交领导小组审议 | 2021年2月 | 总体规划专班 |
|  | 总体规划通过各种形式和渠道征集意见并修改完善 | 待定 | 领导小组办公室 |
|  | 召开总体规划专家论证会 | 待定 | 领导小组办公室 |
|  | 提请校党委常委会审定总体规划并发布 | 待定 | 领导小组办公室 |
|  | 专项规划完成初稿 | 与总体规划初稿同步 | 专项规划组 |
|  | 专项规划征求意见、修改完善，提请校党委常委会审定并发布 | 总体规划发布后2个月内 | 专项规划组 |
|  | 学院规划完成初稿 | 专项规划发布后2个月内 | 院长 |
|  | 学院规划征求意见、修改完善，提请学院教代会讨论、党政联席会审定后报领导小组办公室备案 | 初稿形成后1个月内 | 院长 |
|  | 学院规划审查、校准 | 备案后1个月内 | 发展规划处 |
|  | 印发总体规划、专项规划和学院规划 | 待定 | 发展规划处 |
|  | 制定总体规划、专项规划执行落实方案 | 待定 | 领导小组办公室 |
|  | 按照上级教育主管部门有关要求完成规划备案 | 按上级要求 | 发展规划处 |

附件2

湖北经济学院关于认真组织“十四五”规划

预研课题研究工作的安排意见

为了做好“十四五”规划的预研究工作，学校总体规划、专项规划和学院规划均需在认真总结成绩、分析问题的基础上，开展专题研究、校外调研。现就学校“十四五”规划预研究重大课题安排如下：

一、重大课题

1．学校“十三五”规划实施情况评价、学校发展现状与问题、同类高校比较等校情分析。

2．新时代我校一流本科专业建设、一流课程建设的目标、任务和实现路径的研究。

3．我校跻身省双一流高校的策略研究，着重是应用经济学建成省内一流、争创国内一流学科的具体目标任务和实施路径、预期效果研究，支持工商管理和法学开展争创国内一流学科的研究。

4．推动学校升级进位的战略研究，包括学校在省属高校、国内财经高校中的排名定位，及其支撑性指标建设、可行性措施等。

5．提升学术生产力的战略研究，包括提升科研组织力、师资队伍能力、各类科研平台绩效等任务指标、可行性措施、预期效果等。

6．我校更名大学的可行性研究，包括国家和我省关于“学院”升“大学”的政策、流程节点研究，我校升“大学”的条件建设任务指标、对策措施、节点控制和预期成效等。

7．办学条件保障能力建设战略研究，包括申报建设国家推进教育现代化工程项目的有关政策、条件、策略及实施路径研究，我省教育领域政府专项债券、中支地专项、“双一流”奖补等财政性资金的政策分析、以及我校争取资金的目标和举措，国家支持高校产教融合有关融资政策及在我校落实落地的可行性策略研究。

二、课题组织

以上课题研究由领导小组办公室负责组织，分解课题面向全校征集、遴选课题负责人和研究团队。自愿承担课题研究的个人或团队均可申请，并于7月10日前填写申请表（见附表），经评审、批准后实施。各专项规划组提出的其他重要课题、经领导小组批准后，纳入预研究计划。

三、成果形式

“十四五”规划重大预研课题，作为2020-2021年校级教学研究课题（专项），研究成果以研究报告、指标体系、解决方案等形式呈现，预研成果作为教学研究成果使用，并以适当方式组织成果交流。学校给予专项经费支持和奖励。

附表：

编号：

湖北经济学院

“十四五”规划预研课题立项申请书

预研课题名称:

负责人:

课题类型: 总体规划（  ）   专项规划（  ）学院规划（  ）

联系电话:

电子邮箱:

填表日期:

发展规划处 制

| 一、基本情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究起始时间 |  | 年 月 |  |  | 完成时间 |  | 年 月 |  |
| 成果形式 |  |  | A研究报告B指标体系 C解决方案 D其他（至少选择两种成果形式，研究报告为必备成果） |  |  |  |  |  |
| 项 目负责人 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 最终学历(学位)/授予国家 |  |  |  | 参加工作时间 |
|  | 工作单位 |  |  | 高校教龄 |  |  |  |  |
|  | 专业职务 |  |  | 行政职务 |  |  |  |  |
|  | 所学专业 |  |  | 现任教课程及研究专长 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |
| 课题组成员 | 姓 名 | 学历 |  | 专业技术职务 |  | 所在单位 |  |  |
| 注：专项规划、学院规划预研课题组成员最多7人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目实施方案

1、主要研究内容： 2、研究拟达到的目标： 3、拟解决的主要问题： 4、实施计划及进度

| 三、经费预算 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出项目 | 金额(元) | 计算依据及理由 |
| 图书资料费 |  |  |
| 国内调研费 |  |  |
| 文印费 |  |  |
| 小型会议费 |  |  |
| 其它 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 四、推荐、评审意见 |  |  |
| 课题负责人承诺签字 |  |  |
| 本人承诺按本课题申请内容及时间完成研究任务。 课题负责人签字： 年 月 日 |  |  |
| 学校“十四五”规划领导小组办公室意见 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |
| 学校“十四五”规划领导小组审批意见 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

注：填写此表时，不要任意改变栏目和规格，内容简明扼要。如因篇幅原因需对表格进行调整，应当以“整页设计”为原则。

附件3

湖北经济学院“十四五”××规划

预研报告

项目负责人

主要完成人

联系电话

填表日期

发展规划处  制

| 规划名称 |  |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 主要完成人 |  |
| 成 果 简 介 |  |
| 1.本规划组预研阶段完成的主要任务（开展的主要工作、研究的主要问题及简要总结） |  |

2.预研课题完成情况及其成果（列明课题编号、主要完成人，简述课题研究的主要内容和研究成果及结论）

3.通过预研究对“十四五”规划提出的重要观点、论断、建议

4．预研究提出的“十四五”规划建议指标及指标值

5. 项目负责人意见

项目负责人: 年 月 日

专家鉴定意见 (该成果对编制“十四五”规划的主要贡献；完善、提高的意见和建议；是否通过鉴定)

鉴定人签名： 年 月 日

学校“十四五”规划领导小组办公室意见

年 月 日

学校“十四五”规划领导小组审批意见

年 月 日

湖北经济学院学校办公室                  2020年7月1日印发